## Plano Ger Stakeholders
FH&C - Planta+
Referência | Nome | Cargo | Papel no Projeto | Importância | Influência | Prioridade | Principais Preocupações | Estratégia para engajamento | Resp.Relacion.
1 | Rafael Beffart Paludo | Gerente de Projeto, Designer | Gerente de GPR, Construtor | 5 | 5 | 25 | Finalização total e completa do software, com qualidade, bem como seguimento adequado aos processos definidos | Envio de relatórios de processos de todas as áreas semanalmente
2 | Julien David Castan | Gerente de Requisitos, Construtor | Gerente de GRE, Construtor | 4 | 4 | 16 | Especificação dos requisitos de acordo com as necessidades e expectativas dos usuários, bem como o seguimento deles. | (Gerentes)Identificar seus principais interesses e mostrar os benefícios do projeto relacionados. Caso eles não existam, escalar; (Construtores)Distribuir bônus para atingir as metas do projeto | 1
3 | Fernando Henrique Coimbra | Garantia da Qualidade, Construtor | Gerente de Qualidade, Gerente de Arquitetura, Construtor | 4 | 4 | 16 | Definição da arquitetura num nível adequado para a execução das atividades dos construtores, bem como o seguimento dela. Além disso, seguimento dos artefatos gerados no desenvolvimento em aos modelos definidos |  | 1, 2
4 | Rodrigo Oliveira Gaiva Aguiar | Gerente de Configuração, Construtor | Gerente de Configuração, Verificação e Validação, Construtor | 3 | 4 | 12 | Definição da configuração do projeto, bem como seguimento da mesma, até o final deste |  | 1
5 | Usuário |  | Fonte de requisitos funcionais e de informação, bem como parâmetro para atividades de verificação e validação | 4 | 3 | 12 | Finalização total e completa do software, com qualidade | Apresentar o projeto, caso o grupo não o conheça. Expor tanto os benefícios que o software trará, quanto os benefícios do cultivo de plantas | 1, 2
6 | Dono de Floricultura |  | Fonte de requisitos funcionais e de informação | 2 | 2 | 4 | Não interferência da eliciação de requisitos em sua produtividade no trabalho | Oferta de divulgação do estabelecimento em áreas de contato para assistência e compra de materiais e insumos | 2
7
8
9
10
11
12
13

## Instruções
Instruções de Preenchimento
Este modelo de formulário auxilia na identificação e classificação dos stakeholders (partes interessadas) do projeto.
Nome - Nome do stakeholder (parte interessada).
Cargo - Cargo ocupado na hierarquia da empresa.
Papel no projeto - O papel desempenhado no projeto.
Importância - Quanta importância tem o stakeholder? É a expressão do seu poder dentor do projeto. Pode aprovar ou cancelar mudanças? Aprovar orçamentos? Isto geralmente é relacionado com a autoridade formal dentro da organização. - Este campo aceita valores entre 1 (baixa) e 5 (alta).
Influencia - Quanta influencia tem o stakeholder e quanta influencia tem o projeto para o stakeholder? É a expressão do que o projeto representa para o stakeholder. Eles tem grande interesse no que o projeto proporciona ou eles tem a habilidade de ifluenciar a entrega? Isto geralmente é mais relacionado com a autoridade informal na organização. - Este campo aceita valores entre 1 (baixa) e 5 (alta).
Prioridade - ** Campo calculado - Não preencher ** Campo calculado com base na multiplicação dos campos Importância por Influencia. Valores mais altos serão coloridos de vermelho, passando para laranja e verde para valores menores. O resultado indica a ordem de prioridade (aproximada) que o líder deve considerar para validar os relacioamentos com os stakeholders do projeto.
Principais Preocupações - As principais fontes de preocupação (áreas, sistemas, assuntos) para os stakeholders. - Por que eles se preocupam. - Anotações do Gerente de Projetos das ações que ele deve tomar para fortalecer, reverter o relacionamento com esta parte interessada.
Responsável pelo Relacionamento - O membro do time do projeto designado pelo Gerente do Projeto para gerenciar o relacionamento com o stakeholder. - Para prioridades mais altas, os relacionamentos com os stakeholdersdevem ser realizados pelo Gerente de Projetos.
Descrição dos campos
Aplicação