## Aquisicoes
Cód. Aqui | Importância | Cód. EAP | Item a ser adquirido | Urgência | Impacto | Motivo da Decisão de Compra | Fornecedores potenciais | Qtde | Custo Unitário | Previsão | Descrição | Status | Comentários
1 | 15 | 4 | Repositório online privado | 5-Muito Alta | 3-Médio | Construção do aplicativo sem preocupação com requisições de alteração por parte de desevolvedores que não façam parte da equipe | GitHub | 1 | US$ 25 p/ mês
2 | 20 | 1, 2, 3 e 4 | Ferramenta para gerenciamento de tarefas e esforço | 5-Muito Alta | 4-Alto | Controle do esforço dos integrantes da equipe e andamento do projeto, em comparação com as estimativas |  | 1
3 | 9 | 4.1, 4.5 e 4.6 | Quadro branco | 3-Média | 3-Médio | Registro de algumas decisões que forem tomadas no planejamento e análise de sprint, além de informações que sejam consideradas importantes para o grupo | Kalunga | 1 | 126.9
4 | 16 | 4.2 e 4.4 | Servidor na nuvem | 4-Alta | 4-Alto | Armazenamento de dados do aplicativo e dos usuários do aplicativo |  | 1
5 | 4 | N/A | Assinatura Code School | 2-Baixa | 2-Baixo | Investimento no aprendizado de novas ferramentas e técnicas por parte da equipe | Code School/Pluralsight | ? | R$ 228,00 p/ ano
6 | 20 | 4.2 | Licença de desenvolvedor Android | 4-Alta | 5-Muito Alto | Obrigatoriedade para publicação do aplicativo para download e instalação em sistemas Android | Google | ? | 25
7 | 20 | 4.2 | Licença de desenvolvedor Apple | 4-Alta | 5-Muito Alto | Obrigatoriedade para publicação do aplicativo para download e instalação em sistemas iOS | Apple | ?
8 | 16 | 1, 2, 3 e 4 | Gmail empresarial | 4-Alta | 4-Alto | Plataforma de comunicação específica da equipe do projeto | Google | ? | US$ 5,00 por usuário por mês
9 | 1 |  |  | 1-Muito baixa | 1-Muito baixo
10 | 4 |  |  | 2-Baixa | 2-Baixo
11 | 9 |  |  | 3-Média | 3-Médio
12 | 16 |  |  | 4-Alta | 4-Alto
13 | 25 |  |  | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0
21 | 0

## Param
Legenda | Cód. Aqui | Importância | Cód. EAP | Item a ser adquirido | Urgência | Impacto | Doc Aquisição | Descrição | Tipo Contrato | Status
Descrição | Código do item a ser adquirido para referência em outros documentos como o Plano de Gerenciamento das Aquisições | Urgência x Impacto | Código usado na EAP (Estrutura analítica do projeto / WBS: Work Breakdown Structure) | Nome do item a ser adquirido. Um pacote de trabalho da EAP pode ter vários itens de aquisição. | urgência da disponibilização da informação | Impacto da não entrega da informação |  | Descrição do item. A coluna pode ser excluída ou referenciada quando o item estiver detalhado no doc. de aquisição
Domínio |  |  |  |  | 1-Muito baixa | 1-Muito baixo | RFP |  | Preço fixo | Ok
[5 empty] | 2-Baixa | 2-Baixo | RFQ |  | PFG: Preço Fixo Garantido | Pendente
[5 empty] | 3-Média | 3-Médio | RFI |  | PFRI: PF + Remuneração de Incentivo | Em andamento
[5 empty] | 4-Alta | 4-Alto |  |  | PFAEP: PF c/Ajuste Econômico de Preço
[5 empty] | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto |  |  | Custos Reembolsáveis
CMRF: Custo + Remuneração Fixa
CMRI: Custo + Remuneração de Incentivo
CMRC: Custo + Remuneração Concedida
T&M: Tempo e Material