## Recursos
Recursos
ID	Nome	Descrição	Custo(R$)
R001	Rafael Beffart	Custo do trabalhador da empresa	R$ 3.000,00
R002	Rodrigo Aguiar	Custo do trabalhador da empresa	R$ 3.000,00
R003	Julien David	Custo do trabalhador da empresa	R$ 3.000,00
R004	Fernando Henrique	Custo do trabalhador da empresa	R$ 3.000,00
R005	Conta de internet	Custo da internet estimada mensal	R$ 200,00
R006	Conta de água	Custo de água estimado mensal	R$ 100,00
R007	Conta de luz	Custo da energia estimada mensal	R$ 400,00
R008	Aluguel	Custo da locação de um ambiente de trabalho	R$ 2.000,00
R009	Computador	Custo estimado da ferramenta de trabalho do trabalhador da empresa	R$ 2.000,00
R010	Computador	Custo estimado da ferramenta de trabalho do trabalhador da empresa	R$ 2.000,00
R011	Computador	Custo estimado da ferramenta de trabalho do trabalhador da empresa	R$ 2.000,00
R012	Computador	Custo estimado da ferramenta de trabalho do trabalhador da empresa	R$ 2.000,00

## Custos
Tarefas
ID	Duração(em dias)	Recursos	Custo
1	35	Todos	R$ 45.665,00	Projeto
1.1	20	Todos	R$ 25.110,00	Planejamento
1.1.1	1	Todos	R$ 735,00
1.1.2	4	Todos	R$ 2.940,00
1.1.3	4	Todos	R$ 2.940,00
1.1.4	2	Todos	R$ 1.470,00
1.1.5	2	Todos	R$ 1.470,00
1.1.6	10	RH	R$ 6.000,00
1.1.7	5	Todos	R$ 3.675,00
1.1.8	6	Todos	R$ 4.410,00
1.1.9	2	Todos	R$ 1.470,00
1.2	15	Todos	R$ 12.555,00	Desenvolvimento
1.2.1	1	Todos	R$ 735,00
1.2.2	13	Todos	R$ 10.350,00
1.2.2.1	5	Todos	R$ 3.675,00
1.2.2.2	3	Todos	R$ 2.205,00
1.2.2.3	3	RH	R$ 1.800,00
1.2.2.4	2	RH	R$ 1.200,00
1.2.2.5	2	Todos	R$ 1.470,00
1.2.3	1	Todos	R$ 1.470,00

Obs.: O custo da linha do projeto é o custo da fase de planejamento e uma sprint de desenvolvimento. Para cálculo do total do projeto deve-se somar o custo da fase de planejamento com o custo da fase de desenvolvimento multiplicado pelo número de sprints que houveram ao longo do projeto.