O gerenciamento das partes interessadas é um importante processo para um projeto, e possui o intuito de identificar a forma como o interesse de cada participante no projeto se manifesta, e com isso, definir uma estratégia para compartilhar informações entre os envolvidos, além de controlar o nível de envolvimento de cada um.
O gerenciamento das partes interessadas se divide em 4 tarefas principais: identificar as partes interessadas, planejar o gerenciamento das partes interessadas, gerenciar o engajamento das partes interessadas e controlar o engajamento das partes interessadas. O desafio da adaptação ao uso na metodologia scrum, é a característica ágil focada em produto, e não em documentos, que para o acompanhamento das partes interessadas, faz com que a maioria das informações se torne subjetiva. Vamos às atividades e sua aplicação no scrum;

- Identificar as partes interessadas:
  - Na entrada, nós já temos o primeiro desafio. Conforme o PMBOK, a entrada necessária para esta atividade, são o termo de abertura do projeto, os documentos de aquisição, fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais. No scrum, a ausência desses documentos formalmente, pode ser contornada utilizando-se das diversas reuniões durante o ciclo de desenvolvimento, para a coleta das informações contidas nestes documentos, através da consulta ao product owner. Mesmo que não seja uma coleta integral dos dados contidos nestes documentos, é o possível para que se alcance um mínimo de dados para completar a tarefas.
  - Em ferramentas necessárias para a completude, temos outro desafio. As técnicas de definição de partes interessadas envolvem documentação extensa. Ela requer um gráfico da localização de todos os interessados, posicionados conforme o seu envolvimento e as informações que eles possuem do projeto. Como o scrum centraliza as partes interessadas do projeto no product owner, o foco deve ser sempre ele, e em como ele está a par do projeto como um todo. Novamente, o uso do foco em comunicação do scrum é importante, para que através dela, o gerente do projeto, ou seja, o scrum master, possa avaliar a situação. Portanto, técnicas são reduzidas em prol do foco em um só stakeholder, e em prol das diversas reuniões. Inclusive, o PMBOK cita as reuniões como forma de coletar esses dados, e o scrum utiliza-se exatamente disso.
  - O registro das partes interessadas é feito, conforme o PMBOK, com as informações identificando os interessados, informações de avaliação da participação de cada um deles no projeto e a classificação das partes interessadas. Como o scrum tem menos papéis, a facilidade desse processo é drasticamente aumentada, e com isso, a exigência de registro é retirada. O scrum master deve se focar no product owner e na equipe, nada mais, nada menos. A classificação, apesar de subjetiva no scrum, atende aos critérios, já que apenas um interessado existe, o product owner.
- Planejar o gerenciamento das partes interessadas:
  - Na entrada, conforme o PMBOK, são necessários documentos de gerenciamento do projeto, registro das partes interessadas, fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais. O scrum se utiliza das reuniões constantemente realizadas para identificar esses dados. E, como a parte interessada é apenas o product owner, todo o plano de de gerencimento é feito interamente de forma subjetiva, ou seja, através do dia-a-dia da organização e da equipe.
  - Em técnicas, a classificação do nível de engajamento é realizada, utilizando a notação que o PMBOK recomenda, sendo elas: Desinformado, resistente, neutro, dá apoio e lidera. A classificação é realizada apenas no product owner, no scrum, durante as reuniões de sprint planning, e, como o intuito é trazer o cliente para a equipe, o alvo deve sempre ser a classificação “lidera”.
  - Nas saídas, os documentos de registro do nível de engajamento, e o plano de gerenciamento das partes é criado, conforme o PMBOK. No scrum, a saída deve ser o total entendimento do nível de engajamento do product owner, e a busca de como aumentar esse nível, deve ser constantemente pensada pelo scrum master. A efetividade das técnicas para o aumento no nível de engajamento deve ser validada nas sprints plannings.
- Gerenciar o engajamento das partes interessadas:
  - Nesta atividade, o PMBOK define habilidades interpessoais necessárias para manter o nível de engajamento constante. Elas são aplicadas no scrum durante todo o processo, e devem sempre ser revistas, buscando a correta implementação. O scrum master deve se esforçar para que todos os interessados no projeto, ou seja, a equipe scrum e o product owner, estejam em acordo com o nível buscado.
  - As questões e requisições de mudança, no PMBOK, devem ser registradas durante o gerenciamento do plano de gerenciamento das partes interessadas. No scrum, isto é aplicado informalmente através da comunicação durante a sprint, e durante a sprint review, onde os problemas devem ser ditos.
- Controlar o engajamento das partes interessadas:
  - Aqui, conforme o PMBOK, utilizando dos dados coletados durante o projeto, o desempenho deve ser avaliado, e novas atividades de gerenciamento das partes interessadas devem ser definidas. No scrum, os dados são computados por tarefas concluídas na sprint, e as mudanças, se utilizando da característica da equipe auto-gerenciável, serão discutidas e implementadas durante a sprint review, onde os problemas impeditórios à completude das atividades definidas, serão abertos à toda a equipe, a fim de melhorar o desenpenho geral dos indivíduos.